## CHECKLIST
PROJECT PROGRESSION CHECKLIST
Version | v1.0.0 |  | Use | เปลี่ยนค่าในคอลัมน์ Tick เป็น ☑ เมื่อเสร็จ
Tick | Phase | Gate / Area | Task | We must do this to... | Because... | Evidence needed | Current position / note | Priority
☑ | 0 | Project Lock | Locked 12 research TF | ให้ research coverage ครบทุก TF ที่ล็อก | เพราะถ้าข้าม TF จะเกิด blind spot และ AI deviation | มีรายการ TF ครบ: M1,M2,M3,M4,M5,M6,M10,M15,M30,H1,H4,D1 | Locked แล้ว | High
☑ | 0 | Project Lock | Micro exit is mandatory base layer | ให้ทุก strategy วัดการออกจากตลาดแบบ practical | เพราะ micro exit เป็นฐานของ survivability และ entry quality | มี evidence ว่า micro exit coverage เป็น requirement | Locked แล้ว | High
☑ | 0 | Project Lock | Do not use VectorBT as production core | รักษาทิศทาง production engine ให้ custom + controllable | เพราะ vectorized engine ไม่ใช่ production truth ของโปรเจกต์นี้ | Checklist / mapping ระบุชัด | Locked แล้ว | High
☐ | 1 | Canonical Data Gate | Complete canonical dataset integrity automation | ให้ทุก downstream ใช้ data truth ชุดเดียวกัน | เพราะถ้า data truth ไม่ล็อก จะทำให้ผลวิจัยและ runtime เพี้ยน | integrity checks auto-pass + version record | ยัง open | High
☐ | 1 | Canonical Data Gate | Create reproducible versioned research snapshots | ย้อนรอยผลวิจัยได้ | เพราะต้องพิสูจน์ได้ว่า run ไหนใช้ข้อมูลชุดไหน | snapshot/version manifest | ยัง open | Medium
☐ | 2 | Research Evidence Truth | Standardize evidence across all locked TF | ให้ compare strategy / TF ได้จริง | เพราะ quantity ไม่เท่ากับ truth | coverage_by_timeframe + standardized metrics pack | ยัง open บางส่วน | High
☐ | 2 | Research Evidence Truth | Complete micro-exit evidence for every TF | ให้รู้ว่าจุดออกเหมาะกับแต่ละ TF อย่างไร | เพราะ micro exit เป็น mandatory base layer | micro_exit_coverage_matrix ครบทุก TF | ยัง open บางส่วน | High
☐ | 2 | Research Evidence Truth | Complete kill-stage truth | ให้รู้ว่างานตกที่ stage ไหน | เพราะต้องคัด candidate อย่างมีเหตุผล | kill_stage_summary | ยัง open บางส่วน | Medium
☑ | 3 | Seed Manifest Gate | Use truth gate -> seed manifest sequence | บังคับ execution ให้เริ่มจากชุดที่ผ่าน truth gate | เพราะห้ามเปิด full universe แบบสุ่ม | truth_gate_seed_manifest.csv/jsonl | ผ่านเชิง sequence แล้ว | High
☐ | 4 | Execution Evidence Gate | Execution must use seed manifest only | ให้ execution truth เริ่มจาก input ที่ถูกต้อง | เพราะนี่คือ gate หลักก่อน registry | runner/read path ยืนยันว่าใช้ seed manifest | ต้องย้ำใช้ต่อ | High
☐ | 4 | Execution Evidence Gate | Produce standardized result pack | ให้ผลรันอ่านและ promote ต่อได้ | เพราะถ้าผลไม่มาตรฐานจะ publish เข้า registry ไม่ได้ | result pack มาตรฐาน | ยัง open | High
☐ | 4 | Execution Evidence Gate | Make reject/error/missing-feature reasons explicit | ให้ debug และตัดสินใจได้จริง | เพราะ error เงียบทำให้เสียเวลามาก | explicit reason fields | ยัง open | High
☐ | 4 | Execution Evidence Gate | Build promoted resume-safe execution runner | ให้ kill/shutdown/restart แล้ว resume ต่อได้ | เพราะนี่คือ production blocker หลัก | restart same outdir แล้ว skip completed work ได้ | Current top priority | Critical
☐ | 4 | Execution Evidence Gate | Acceptance test: kill and restart same outdir | พิสูจน์ว่า runner production-safe จริง | เพราะ resume-safe ห้ามเป็นแค่ความเชื่อ | ผ่าน test 5 ขั้นตาม checklist | ยัง open | Critical
☐ | 5 | Registry Publish Gate | Auto-publish outputs into candidate registry | ให้มี candidate truth กลาง | เพราะห้าม promote แบบกระจัดกระจาย | candidate registry updated automatically | ยัง open | High
☐ | 5 | Registry Publish Gate | Centralized approval / deprecation flow | ให้ downstream อ่าน approved truth only | เพราะ registry ต้องเป็น hard gate | approval + deprecated lifecycle ใช้งานจริง | ยัง open | High
☐ | 6 | Feature / Label Runtime | Implement base feature cache end-to-end | ให้ feature truth ใช้ซ้ำได้ทั้งระบบ | เพราะ feature layer ยังเป็น gap หลัก | base feature cache runtime ใช้งานจริง | ยัง open | High
☐ | 6 | Feature / Label Runtime | Lock operational feature schema | กัน schema drift ระหว่าง research กับ runtime | เพราะ schema ไม่ล็อกจะทำให้ result ใช้ต่อไม่ได้ | schema contract + validation | ยัง open | High
☐ | 6 | Feature / Label Runtime | Make label / regime generation reproducible | ให้ intelligent DB ใช้ feature/label truth เดียวกัน | เพราะ label runtime ยัง weak | reproducible labels + regime runtime | ยัง open | High
☐ | 7 | Intelligent DB Runtime | Build ingestion from results + registry + features + labels | ให้ฐานข้อมูลกลาง query ได้จริง | เพราะ DB ต้องเป็น operational truth ไม่ใช่แค่ spec | ingestion pipeline working | ยัง open | High
☐ | 7 | Intelligent DB Runtime | Finalize retrieval contract for human and bot | ให้คนกับ bot ใช้ truth ชุดเดียวกัน | เพราะห้ามแยกความจริงคนละชุด | retrieval/API contract | ยัง open | Medium
☐ | 8 | Downstream Bot Integration | Approved truth only -> MT5 / bot runtime | ให้ execution ใช้ approved package เท่านั้น | เพราะ bot ห้ามสร้าง truth เอง | bot reads approved-only package | ยัง open | High
☐ | 8 | Downstream Bot Integration | Closed-loop execution feedback back to DB | ปิดลูป research -> deploy -> feedback | เพราะ production จริงต้องเรียนรู้จาก execution outcome | execution feedback written back | ยัง open | High
☐ | 9 | Production Closure | Production readiness sign-off | ประกาศว่าระบบไป production ได้จริง | เพราะต้องผ่านทุก gate ก่อน | ทุก gate สำคัญเป็น ☑ | ยังไม่ถึง | Critical
Note on A4: เปลี่ยนจาก ☐ เป็น ☑ เมื่องานเสร็จจริงแล้ว
Note on H4: ใช้บันทึกสถานะล่าสุด, blocker, หรือหลักฐานสั้นๆ

## SUMMARY
PRODUCTION PROGRESSION SUMMARY
Current position | Controlled Execution / Gate 4 preparation
Current top priority | Build promoted resume-safe execution runner
Do next | Close Gate 4: standardized result pack + explicit reasons + deterministic restart recovery
Do not do | Do not jump to Ray/Optuna or rewrite whole system before Gate 4 is closed
Tick usage | ☐ = not done, ☑ = done
Quick rule | If a task does not move one OPEN gate closer to CLOSED, do not start it.